## Timeline
Project item | Start Date | End Date | Level
Phase 1: Concept | 2024-01-01 | 2024-02-28 | 1
Market Research | 2024-01-05 | 2024-01-20 | 2
Competitor Analysis | 2024-01-10 | 2024-01-25 | 2
Draft Proposal | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 3
Phase 2: Development | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 1
Frontend Setup | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 2
Backend API | 2024-03-10 | 2024-04-30 | 2
Database Schema | 2024-03-10 | 2024-03-20 | 3
Testing | 2024-05-01 | 2024-10-15 | 2